## Accueil
Restitution : | Suivi des plans d'action
Domaine : | Actifs
Généré le : | 2016-08-27

## Légende des colonnes
Description de la colonne
Définition du plan d'action | Identifiant | Identifiant unique du plan d'action
Informations principales | Libellé | Libellé du plan d'action
Informations principales | Description | Descriptif du plan d'action
Informations principales | Responsable | Propriétaire(s) du plan d'action
| Date d’identification | Date d'identification du plan d'action
| Campagne | Libellé de la campagne si le plan d’action a été identifiée dans le cadre de celle-ci
Informations principales | Source | Source d'identification du plan d'action : clotûre trimestrielle, recensement des contrôles, etc.
Informations principales | Type d'amélioration | Type d'amélioration : développement IT / process métier
Informations principales | Type de solution | Type de solution : pérenne ou transitoire
| Anomalie(s) constatée(s) | Description des dysfonctionnements et/ou anomalies constatées qui ont donnés lieu au plan d'action
Informations principales | Donnée(s) concernée(s) | Donnée(s) qui s'applique(nt) à l'action de remédiation
Caractéristiques de la remédiation | Date cible | Date cible à rester pour la mise en place d'un (des) contrôle(s)
Caractéristiques | Récurrence prévue | Récurrence prévue pour le contrôle à mettre en place dans le cadre de la remédiation
Caractéristiques | Application(s) | Système(s) concerné(s) par le plan d'action (datawarehouse, référentiel, cadre de gestion, Excel, etc.)
| Priorité | Priorisation du plan d'action : haute, moyenne ou faible
Caractéristiques | Statut | Statut du plan d'action : à démarrer, en cours de mise en place, ou terminée
Constat(s) rattaché(s) | Identifiant | Identifiant unique du(des) constat(s) rattaché(s) au plan d'action

## Suivi Plans Action
Suivi des plans d'action
Définition du plan d'action | [10 empty] | Caractéristiques de la remédiation |  |  |  |  | Constat(s) rattaché(s)
Identifiant | Libellé | Description | Responsable | Date d’identification | Campagne | Source | Type d'amélioration | Type de solution | Anomalie(s) constatée(s) | Donnée(s) concernée(s) | Date cible | Récurrence prévue | Application(s) | Priorité | Statut | Identificant
PA-Actif-1 | Contrôle sur l'import des données INC dans NEMO SCD | Le périmètre des INC saisi dans SCD, doit être le même que la périmètre de la comptabilité. Si pas d'écart, le remplacement est fonctionnel et rapide. Si il y a un écart (par exemple si le code valeur existe à la comptabilité mais pas dans SCD) : comment décider du référentiel à importer dans NEMO SCD ? Car la création de titre n'est pas possible une fois NEMO_SCD généré. | FFI4 | 2016-03-23 | Campagne T2 2016 | Phase d'analyse des contrôles existant du projet MAQDO | Développement IT / Process métier | Pérenne | NA | COUPON RATE,SPREAD RATE,MARGE_FACIALE,DATE VALEUR | 2016-11-01 | Quotidienne | SCD | P1 | A démarrer | C003
PA-Actif-2 | Contrôles périodiques sur les référentiels avec les données providers (Bloomberg) | S'assurer de manière périodique que le référentiel de production cadre avec la réalité de marché issu de Bloomberg sur le périmètre obligataire vanille Le contrôle actuel porte sur 10 champs du référentiel listés ci-après. Cf. onglet "Complément PA-Actif-3" | FFI1 | 2016-01-03 | Campagne T2 2016 | Phase d'analyse des contrôles existant du projet MAQDO | Développement IT / Process métier | Transitoire | NA | MARGE_FACIALE, INTEREST TYPE, COUPON RATE, FAMILLE D'ACTIF | 2017-04-01 | Mensuelle | SCD | P1 | A démarrer | C004
PA-Actif-3 | Incidence de la "cristallisation" du SECURITY TYPE à la création de la valeur | Attente des éléments de la DMOA Actif : savoir s'il y a une incidence du fait que le SECURITY TYPE n'est plus modifiable lorsqu'il est renseigné. En effet, si un actif change de caractéristique (passe de taux fixe à taux variable), quels sont les impacts sur les données S2 : par exemple le CODE S2 prend en input le Security type... | FFI1 | 2015-11-12 | Campagne T2 2016 | Phase d'analyse des contrôles existant du projet MAQDO | Développement IT / Process métier | Transitoire | NA | SECURITY TYPE | 2017-01-01 | Mensuelle | SCD | P2 | En cours de mise en place | C005
PA-Actif-4 | Mise en place d'un contrôle sur l'import des données de sensibilité depuis NUMERIX vers SCD. | A ce jour, il n'existe pas de contrôle entre NUMERIX et SCD sur l'import des sensibilité. Cet import est actuellement réalisé par FFI2 (production des calculs) et DMOA Actif : SENS_BAISSE_ACT, SENS_BAISSE_TX, SENS_HAUSSE_TX | FFI2 | 2016-05-30 | Campagne T2 2016 | Phase d'analyse des contrôles existant du projet MAQDO | Développement IT / Process métier | Pérenne | NA |  | 2017-01-01 | Annuelle | SCD | P1 | En cours de mise en place | C006,C008
PA-Actif-5 | Fiabilisation des runs de préparation et création du stock | Fiabiliser la remontée des données priorisées au travers des runs de génération du stock. Notamment reprise du paramétrage de ces runs et fiabilisation des inputs qui peuvent impacter les données priorisées. | FFA | 2016-05-10 | Campagne T2 2016 | Phase d'analyse des contrôles existant du projet MAQDO | Développement IT / Process métier | Pérenne | NA | FAMILLE D'ACTIF, TYPE_INSTRUMENT, SECURITY TYPE, COUPON_COURU | 2017-01-01 | Trimestrielle | NEMO | P3 | A démarrer | C007